УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ – детский сад № 348

Е.А.Бояршинова

Приказ № 16 от 21.01.2020г.

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ – ДЕТСКИЙ САД № 348

на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственны й исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализован ные меры по устранению выявленны х недостатков | фактически й срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |

| 1.Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации | Размещение на официальном сайте образовательной организации информации о реализуемых образовательных программах, в т.ч. об адаптированных образовательных программах. | до 01.02.2020 | Анохина Елена Петровна (делопроиз водитель) | На сайте ДОУ в разделе «Образование» размещены: -образовательная программа ДОУ; - Рабочая программа ПОУ «Творческая мастерская»; - Рабочая программа ПОУ «Лего-конструирование» | 03.06.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размещение на официальном сайте образовательной организации информации о численности обучающихся по реализуемым Образовательным программам, о языке, на котором осуществляется программа. | до 01.02.2020 | Анохина Елена Петровна (делопроиз водитель) | На сайте ДОУ в разделе «Образование» Рабочая программа ПОУ «Творческая мастерская» по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц – 14; - Рабочая программа ПОУ «Лего-конструирование» по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц – 19. Язык на котором осуществляется образование – русский. | 27.01.2020 |
|  | 3. Размещение информации о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам года (информационные сервисы и гиперссылки на нее). | постоянно | Анохина Елена Петровна (делопроиз водитель | На сайте ДОУ в разделе «Финансово-хозяйственная деятельность» | 23.03.2020 |
| 2.Обеспечить наличие на официальном сайте образовательно й организации в сети «Интернет» информации о дистанционн ых способах обратной связи и взаимодейств ия с получателями услуг и их функционирова нии. | 1. Реализовать работу и контроль раздела «Часто задаваемые вопросы». | до 01.02.2020 | Евстигнеева Оксана Алексеевна Заместитель заведующего по ВМР, ответственны й за ведение сайта в сети «Интернет» | На сайте ДОУ разработан блог «Часто задаваемые вопросы» 1. О постановке ребенка на учет для зачисления в муниципальное дошкольное образовательное учреждение, порядке формирования списков, сроках комплектования муниципальных детский садов. 2. При каких погодных условиях дети не гуляют в детском саду? 3. Кто имеет право забирать ребенка из детского сада? 4. Если ребёнок пропустил по болезни (или другой уважительной причине) несколько дней в детском саду, нужно ли после приносить справку от врача? Создана ссылка для вопросов «Свой вопрос вы можете задать тут» | 01.03.2020 |
|  | 2. Создание ссылки на анкеты с целью получения мнений граждан о предоставлении услуг | ежеквартальн о | Евстигнеева Оксана Алексеевна Заместитель заведующего по ВМР | На главной странице сайта |  |
| 3. Усилить работу по популяризации официального сайта bus.go.ru на официальном сайте в сети «Интернет» образовательно й организации. | 1. Размещение на официальном сайте образовательной организации раздела «Независимая оценка качества условий оказания услуг» плана и отчета по итогам НОК в 2019 году | до 01.02.2020 |  | На сайте ДОУ в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» с активной ссылкой на: https://bus.eov.ru/ | 30.01.2020 |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| 1.Улучшить условия комфортности оказания услуг | 1 Размещение информационных (навигационных) табличек внутри образовательной организации | до 01.02.2020 | Бояршинова Елена Анатольевна (заведующий) |  |  |
|  | 2. Оказание охранных услуг ООО ЧОП | 25.01.2020 | Бояршинова Елена Анатольевна (заведующий) | выполнено | 25.01.2020 |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1. Повысить уровень доступности услуг для инвалидов. | 1. Оборудовать помещения МБДОУ перилами и поручнями. | 31.12.2023 | Бояршинова Елена Анатольевна (заведующий) |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| 1.Продолжить работу по повышению доброжелатель ности и вежливости работников | Проведение семинаров, мастер-классов, консультаций по вопросам построения в учреждении психологически безопасных и комфортных условий для всех участников образовательных отношений. | постоянно | Евстигнеева Оксана Алексеевна Заместитель заведующего по ВМР | Повышение компетентности работников образования: Семинар "Создание комфортной образовательной среды школы"; Семинар –практикум для педагогов на тему «психологическая комфортность ребенка во время пребывания в ДОУ». | 03.02.2020 02.03.2020 |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| 1.Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенн ости условиями оказания услуг, позволяющим рекомендовать организацию | 1.Своевременно размещать информацию о достижениях и заслугах образовательной организации на официальном сайте МБДОУ в сети «Интернет», в СМИ (повышение рейтингового уровня). | постоянно | Евстигнеева Оксана Алексеевна Заместитель заведующего по ВМР |  |  |
|  | 2.Продолжить работу по совершенствованию системы взаимодействия ДОУ с семьей для обеспечения открытости и доступности о деятельности учреждения, используя различные формы взаимодействия администрации ДОУ с родителями (законными представителями), в том числе электронный ресурс. | постоянно | Бояршинова Елена Анатольевна (заведующий) |  |  |

Принято с учетом мнения педагогического совета Протокол № 3 от 20.01.2020г.